ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Административный корпус. 9 этап 2-го пускового комплекса ЛЭБ «ЛЕННИИПРОЕКТ» по адресу: Санкт-Петербург, Афонская ул., дом 2, лит. А
1. Общие положения
Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Административный корпус. 9 этап 2-го пускового комплекса ЛЭБ «ЛЕННИИПРОЕКТ». Место выполнения работ - Санкт-Петербург, Афонская ул., дом 2, лит. А 

Срок выполнения работ - в соответствии с графиком производства работ, который разрабатывает подрядчик и согласовывает с заказчиком.
Гарантийное удержание (ГУ) 5% от СМР, с возвратом 50% ГУ через два месяца после сдачи всего комплекса работ и 50 % после ввода объекта в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев после сдачи всего комплекса работ.

Подрядчик оплачивает ген.услуги Заказчика в размере 2% от стоимости договора на СМР.

Авансирование в пределах сметной стоимости материалов осуществляется Заказчиком путём оплаты счетов поставщиков оборудования и материалов по распорядительным письмам Подрядчика. Зачет авансовых платежей осуществляется в отчетный период.

Для своевременного планирования финансирования строительного объекта Заказчиком, Подрядчик не позднее 25 числа каждого месяца, уведомляет Заказчика об объеме необходимого финансирования строительного объекта на будущий месяц.
Подрядчик определяет объемы работ самостоятельно по разработанному ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» проекту (шифр 10838.2/рек.9) разделы ПОС, АР, КЖ, НВК, данному ТЗ перед представлением коммерческого предложения. Сметы на выполнение работ в составе коммерческого предложения должны быть составлены в ТЕРах с учетом фактических обмеров, проведенных подрядчиком.
2. Общие требования к выполнению работ

Все работы, проводимые подрядчиком должны вестись в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения», СП 22.13330.2016 «Основания здании и сооружений», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03–84. Геодезические работы в строительстве», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом Законодательства Российской Федерации.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций к выполнению работ по заключенному договору.
Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при производстве работ на территории Заказчика, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, санитарных норм.

Подрядчик привлекает для производства работ только лиц, имеющих официальное разрешение на работы в Российской Федерации.

К выполнению работ привлекаются обученные специалисты, имеющие необходимую аттестацию. До начала работ подрядчик должен представить списки работников и ответственных представителей (приказы).
Период выполнения шумных работ необходимо согласовать с Заказчиком.

Места проведения работ должны быть защищены Подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц.

Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства или иные сведения о материалах и ведет учет всех выявленных нарушений.
Строительный контроль над выполнением работ должен осуществляться с соблюдением СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Подрядчик должен обеспечить присутствие на рабочих совещаниях по пятницам ответственных представителей и руководителей организации.

3. Состав основных работ
3.1. демонтаж сетей канализации с двумя дождеприёмными колодцами из-под пятна застройки;
3.2. отрывка котлована под плиту фундамента (удаление насыпных грунтов с заменой уплотненной подушкой из песка);
3.3. вывоз грунта к месту складирования - определяет подрядчик самостоятельно;
3.4. организация постоянного водоотлива;

3.5. устройство подготовки под фундаментную плиту здания;
3.6. утепление основания;
3.7. бетонирование фундаментной монолитной железобетонной плиты с помощью автобетононасоса;

3.8. гидроизоляция конструкций, находящихся ниже планировочной отметки земли (оклеечная гидроизоляция на битумной основе);
3.9. обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением;
3.10. установка несъемной опалубки «Велокс» и бетонирование несущих стен здания, перекрытий и покрытий, бетонирование лифтовой шахты;
3.11. устройство внутренних стен по технологии «Велокс»;
3.12. монтаж сборных ж/б конструкций лестничных маршей на монолитные ж/б площадки и монтаж сборных вентблоков;
3.13. устройство перегородок между комнатами: кирпичных и из плит VELOX.
4. Порядок выполнения и сдачи работ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием, разделом ПОС и чертежами АР, КЖ, НВК (шифр 10838.2/рек.9) ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ».

До начала работ Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику ППР на выполняемые работы.

Работы, требуемые согласования с городскими и федеральными службами необходимо выполнять после соответствующих согласований.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Подрядчик приказом назначает из состава ИТР ответственных лиц за производство работ и проведение строительного и входного контроля на объекте. Ведение журнала входного контроля качества, оформленного по СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» обязательно. Ведение общего журнала работ оформленного по Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр обязательно.
Промежуточную приемку (освидетельствование) скрытых работ проводят по мере окончания отдель​ных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при по​следующих работах. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.
Перечень основных работ (в составе технического задания), которые оформляются актами освидетельствования: 

Устройство оснований и фундаментов: Акт на освидетельствование дна котлована; Акт на устройство основания под фундаментную плиту;

Бетонные работы: Акт на армирование плиты; Акт на установку закладных деталей в монолитные железобетонные конструкции; Акт на бетонирование плиты; Акт на устройство монолитных железобетонных стен; Акт на устройство монолитных перекрытий.

Монтаж стальных (металлических) конструкций: Акт на защиту стальных конструкций от коррозии - предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия среды.

Монтаж конструкций: Акт на монтаж вентблоков; Акт на монтаж лестничных маршей.
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Заказчик назначает на объекте своего представителя, который осуществляет строительный контроль за объемами и качеством выполняемых работ, соответствие их проектной документации, строительным нормам и правилам, производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации. Представитель Заказчика оформляет акты выполненных работ.
По результатам выполнения работ, Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, оформленную согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. № 344/пр в количестве не менее трех экземпляров. Исполнительная документация на определённые объемы и законченные технологические циклы представляется совместно с отчетной документацией.

Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком, или Подрядчик компенсирует Заказчику затраты на эти работы.
Подрядчик до 25-го числа отчетного месяца представляет Заказчику подписанные и заверенные печатью со своей стороны: накопительную ведомость объемов работ (форма КС-6а), форму КС-2 с визой ответственного Представителя Заказчика по вопросам строительного контроля и форму КС-3 с указанием суммы гарантийного удержания в размере 5% и суммы возмещения генподрядных услуг в размере 2% с приложением всей требуемой исполнительной документации. Расчет с Подрядчиком производится в течении 15 рабочих дней с момента подписания указанных документов.
Приветствуются предложения зачета выполненных работ за продукцию «ROSSTRO-VELOX».
Наличие членства в СРО (строительство) обязательно. 
К коммерческому предложению требуется приложить выписку (срок не более 1 мес.) из реестра членов СРО, осуществляющих строительство.

Контактные данные:
По техническим вопросам – 

Заместитель директора Департамента строительства и развития - Директор УНР

Абдуллаев Шахэмир Эседуллаевич 
Моб. тел. +7 921 754-87-06
По вопросам тендерной и проектной документации –

Начальник службы подготовки и сопровождения проектов

Серебрянникова Наталья Владимировна 
Моб. тел. +7-905-264-70-56
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